## Formato PR-07
Solicitud de cambio
1. Líder Funcional / Líder Técnico / Administrador de Seguridad del Sistema de Informaciòn y/ o Aplicativo / Responsable de la Información
| Nombre |  |  |  | Doc. de Identidad |  | Cargo |  |  | Tel/Ext |  |  | Host/Nom.Máquina
Sist. De Información: | [5 empty] | Aplicativo: |  |  |  |  | Módulo:
Prioridad: |  |  | Particular |  | Normal |  |  | Urgente |  |  |  | Inmediato
2. Requerimiento |  |  | (Información a ser diligenciada por el Líder Funcional / Líder Técnico / Administrador de Seguridad del Sistema de Información y/ o Aplicativo / Responsable de la Información)
Nombre de: Interfaz, Programa, Pantalla, Reporte y/o Ruta de Menú
Base de datos
Especificar detalladamente los requerimientos o problemas:
En algunas tablas es necesario incluir nuevos campos asi como tambien es necesario cambiar el nombre y/o tipos de campos existentes
Acciones realizadas o Justificación del requerimiento
Se adjunta documento de especificaciones
Diagnosticador Sugerido:
Líder Funcional / Líder Técnico / Administrador de Seguridad del Sistema de Información y/o Aplicativo / Responsable de la Información
| Nombre | [7 empty] | Firma
Settino German
3. Solución Propuesta
Diagnóstico:
Actividades a realizar:
Actividad | [6 empty] | Tiempo estimado (H)
1 - Verificar la necesidad de dichos cambios | [6 empty] | 2 hs
2 - Estimar el impacto del mismo | [6 empty] | 2 hs
3 - Aprobarlo | [6 empty] | 5 hs
4 - Desarrollarlo | [6 empty] | 10 hs
Prerrequisito
-
AÑO
MES
DIA
HORA
DIA
AÑO
MES
DIA
HORA
HORA
2015
11
23
18:00
Settino German
DNI 33633265
PROGRAMADOR
1556631551
Sistema Farmacia
GENERAL
X